Информационная карта по организации образовательного процесса в организациях на период капитального ремонта

 в 2024 году и образовательных организациях на период 2024-2025 годы.

Кривошеинский район (название муниципалитета)

Алеева Любовь Анатольевна, тел. 83825121974

ФИО руководителя МОУО, контактный телефон (сотовый)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное название образовательной организации, где проходит капитальный ремонтФИО директора образовательной организации, контактный тел. (сотовый) | Виды работ, сроки начала и окончания ремонтных работ | Адрес и название учреждения, где планируется организация образовательного процесса, сколько человек(если несколько зданий, то указать количество по каждому зданию,Указать в какую смену будут учиться школьники) | Организация подвоза(количество автотранспорта, вид автотранспорта, километраж перевозок до каждого здания, время организации подвоза к занятиям и перевозка школьников после занятий) | Получение лицензии на образовательную деятельность(планируемые сроки) | Организация горячего питания (по каждому зданию, режим приема пищи, на сколько человек помещение для приема пищи, форма организации горячего питания) | Организация медицинского обслуживания(по каждому зданию, где планируется организация обучения) | Направления приобретения оборудования (в рамках приказа № 804)Указать замена мебели – в каких кабинетах, приобретение (чего) для мест для совместной деятельности обучающихся, приобретение УМ оборудования по каким предметным областям | Планируемое трудоустройство всех работников образовательной организации на период капитального ремонта | Количество ветхих учебников, предполагаемых к замене (по классам, предметам) | Количественный состав общественного совета/Штаба(номер приказа его утверждения) |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пудовская средняя общеобразовательная школа», Никитина Оксана Васильевна, +79234335177 | 1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки.2. Ремонт кровли.3. Ремонт потолков и полов.4. Ремонт входных групп, и крылец.6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.7. Ремонт фасадов.8. Ремонт системы отопления.9.Ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха.10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.11. Ремонт системы канализации.12. Электромонтажные работы.13. Ремонт слаботочных сетей..Ремонт системы пожаротушения.**Начало работ: 1 апреля 2024****Окончание работ: 31 августа 2025** | **5-11 кл.**Томская обл., Кривошеинский район, село Новокривошеино, ул. Школьная, д. 2, (52 человека в две смены). **1-4 кл, СО (5,7,8кл)**Село Белосток, ул. Школьная, д. 35,филиал НОО МБОУ «Пудовская СОШ» (40 человек, в две смены) | По отдельному документу | Не планируется, В МБОУ « Пудовская СОШ», филиал НОО МБОУ «Пудовская СОШ», Новокривошеинская ООШ» лицензии имеются | По отдельному документу | Договор с ОГАУЗ «Кривошеинская РБ»Фельдшер с. Новокривошеино, фельдшер с. Белосток | По отдельному документу | Учителя и обслуживающий персонал на подвозе к месту работы в селе Новокривошеино, 4 учителя начальных классов, техничка в филиал НОО МБОУ «Пудовская СОШ» | Ветхих учебников нет, но планируется замена учебников для начальной школы: 2 кл-48уч.;3 кл.- 56уч.; 4кл-56уч.; 5 класс – 140уч. (математика, русский язык, литературы, история)Англ. Яз со 2 по 11кл в кол-ве 126 шт. | -человек, Постановление Администрации Кривошеинского района от 15.02.2022 № 113 (Постановление о создании муниципальной рабочей группы по вопросам реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» в редакции постановления от 26.01.2024 №53 |

Примечание: информация заполняется по каждой образовательной организации отдельно